## INFO_PROJET
client | description | dateDebutPrevue | dateDebutReelle | dateFinPrevue | dateFinReelle | joursPasses | joursRestants | joursRetard | etat
sonede | redondance |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | A_VENIR

## FACTURES
fournisseur | description | numeroFacture | numeroBC | montantTotal
MASTER MOTION | matériel |  | 1 | 117854.077
MASTER MOTION | matériel |  | 3 | 10829
MASTER MOTION | matériel |  | 12 | 455.175
MASTER MOTION | matériel |  | 25 | 5783.4
AMEL | matériel |  | 2 | 908.836
AMEL | matériel |  | 4 | 5079.168
EGAS | matériel |  | 5 | 1568.287
AMF INDUSTRIELLE | matériel |  | 6 | 3798.48
H2M TECHNOLOGIE | matériel |  | 24 | 833
AVEVA | logiciel |  | 28 | 95942

## PLANIFICATION
phase | dateDebut | dateFin | dateFinReelle | nombreJours | pourcentageRealisation | avanceRetard | etat
Études & validation | 2026-05-04 | 2026-06-01 | 2026-05-13 | 29 | 100 | 18 | EN_AVANCE
Réception Matériel | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-09-05 | 62 | 100 | -36 | EN_RETARD
Programmation | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 2026-07-13 | 45 | 100 | 1 | EN_AVANCE
Simulation | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-18 | 6 | 100 | 1 | EN_AVANCE
Montage et câblage | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 100 | -1 | EN_RETARD
Mise en service & tests | 2026-09-21 | 2026-09-24 |  | 4 | 0 | 0 | A_VENIR
Réception projet | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 1 | 0 | 0 | A_VENIR